## CRONOGRAMA
|  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JULIO |  |  |  | JULIO
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
INFRAESTRUCTURA | 1.5 | bar: MARZO 1
creación de BBDD | 0.5 | bar: MARZO 1
servidores Web | 0.3 | bar: MARZO 1
load balancer | 0.4 | bar: MARZO 1
certificado SSL | 0.3 | bar: MARZO 1
HOME | 1
WEB | 1 | bar: MARZO 1
BACKEND | 1 | bar: MARZO 1
LOGIN | 3
BACKEND | 3 | bar: MARZO 1
WEB | 2 | bar: MARZO 1
CREAR CUENTA | 3
BACKEND | 3 | bar: MARZO 2
WEB | 3 | bar: MARZO 2
VERIFICACIÓN DE FOTOGRAFÍA POSTERIOR AL REGISTRO | 2
BACKEND | 2 | bar: MARZO 2
WEB | 2 | bar: MARZO 2
PERFIL | 12
BACKEND | 12 | bar: MARZO 3 to ABRIL 1
WEB | 12 | bar: MARZO 3 to ABRIL 1
ENVIO REMESAS | 30
BACKEND durante envio | 30 | bar: ABRIL 2 to MAYO 1
BACKEND posterior al envio | 5 | bar: ABRIL 2
COBRO REMESAS | 5
BACKEND | 2 | bar: MAYO 2
WEB | 5 | bar: MAYO 2
BUSQUEDA DE REMESA | 3
BACKEND | 3 | bar: MAYO 3
WEB | 3 | bar: MAYO 3
DASHBOARD DE CONTENIDO | 15
BACKEND | 15 | bar: MAYO 4 to JULIO 2
WEB | 15 | bar: MAYO 4 to JULIO 2
AYUDA Y SOPORTE | 20
BACKEND | 20 | bar: JULIO 3 to JULIO 2
WEB | 20 | bar: JULIO 3 to JULIO 2
SECCIÓN USUARIO/PROVEEDOR | 5
BACKEND | 5 | bar: JULIO 3
WEB | 5 | bar: JULIO 3
SITIO ADMINISTRATIVO | 60
BACKEND | 60 | bar: JULIO 4
WEB | 60 | bar: JULIO 4