## CRONOGRAMA
DAMEPISTOYA | DIAS | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO
| 73.8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
INFRAESTRUCTURA | DIAS 73.8: 0.8
creación de BBDD | DIAS 73.8: 0.5
servidores Web | DIAS 73.8: 0.3
HOME | bar: DIAS 73.8
WEB | bar: DIAS 73.8 to MARZO 1
BACKEND | bar: DIAS 73.8 to MARZO 1
LOGIN | DIAS 73.8: 3
BACKEND | DIAS 73.8: 3
WEB | DIAS 73.8: 2
CREAR CUENTA | DIAS 73.8: 3
BACKEND | DIAS 73.8: 3
WEB | DIAS 73.8: 3
PERFIL | DIAS 73.8: 12
BACKEND | DIAS 73.8: 12
WEB | DIAS 73.8: 12
ENVIO REMESAS | DIAS 73.8: 30
BACKEND durante envio | DIAS 73.8: 30
WEB | DIAS 73.8: 15
COBRO REMESAS | DIAS 73.8: 5
BACKEND | DIAS 73.8: 2
WEB | DIAS 73.8: 5
BUSQUEDA DE REMESA | DIAS 73.8: 3
BACKEND | DIAS 73.8: 3
WEB | DIAS 73.8: 3
AYUDA Y SOPORTE | DIAS 73.8: 10
BACKEND | DIAS 73.8: 10
WEB | DIAS 73.8: 10
SITIO ADMINISTRATIVO | DIAS 73.8: 6
BACKEND | DIAS 73.8: 5
WEB | DIAS 73.8: 6