## PROPUESTA
[6 empty] | CARGO | PRECIO MES | DIAS LAB | PRECIO DIA | CARGO | RECURSO | CANTIDAD
MODULOS | DIAS | RECURSOS | PRECIO |  |  | PROGRAMADOR | 1200 | 24 | 50 | PROGRAMADOR | Juarez Henriquez,Julio Juan Jose / Martínez Gil,Julio César | 2
| BACKEND/FRONTEND |  |  | UI/UX | TEAM SCRUM | TEAM SCRUM | 700 | 24 | 29.1667 | TEAM SCRUM | Menjívar Machado,María Estefanía /Lucero Barrera,José René | 2
INFRAESTRUCTURA | 0.8 | 1 | 40 |  |  | SOPORTE | 700 | 30 | 23.3333 | SOPORTE | Martínez Gil,Julio César | 1
creación de BBDD | 0.5 | 1 | 25 |  |  | UI/UX | 1920 | 24 | 80 | UI/UX | Menjívar Machado,María Estefanía | 1
servidores Web | 0.3 | 1 | 15 |  |  | LEVANTAMIENTO DE REQ | 1500 | 24 | 62.5 | LEVANTAMIENTO DE REQ | Solorzano,Douglas Oswaldo/Martínez Gil,Julio César | 2
HOME | 1 | 2 | 100 |  |  | Fecha estimada del proyecto: |  | 3.075 | meses
WEB | 1 | 1 | 50 |  |  | Propuesta.
BACKEND | 1 | 1 | 50 |  |  | MODULOS | 18975
LOGIN | 3 | 2 | 250 |  |  | 25% MARGEN DE UTILIDAD | 3795
BACKEND | 3 | 1 | 150 |  |  | TOTAL | 22770
WEB | 2 | 1 | 100
CREAR CUENTA | 3 | 2 | 300
BACKEND | 3 | 1 | 150
WEB | 3 | 1 | 150
PERFIL | 12 | 2 | 1200
BACKEND | 12 | 1 | 600 |  |  | Esta oferta económica incluye los primero 6 meses posteriores a la puesta en producción para la parte de soporte de tecnología. No incluye Impuestos
WEB | 12 | 1 | 600
ENVIO REMESAS | 30 | 2 | 3000
BACKEND | 30 | 1 | 1500
WEB | 15 | 1 | 750
COBRO REMESAS | 5 | 2 | 500
BACKEND | 2 | 1 | 100
WEB | 5 | 1 | 250
BUSQUEDA DE REMESAS | 3 | 2 | 300
BACKEND | 3 | 1 | 150
WEB | 3 | 1 | 150
AYUDA Y SOPORTE | 10 | 2 | 1000
BACKEND | 10 | 1 | 500
WEB | 10 | 1 | 500
SITIO ADMINISTRATIVO | 6 | 2 | 600
BACKEND | 5 | 1 | 250
WEB | 6 | 1 | 300
TOTAL | 73.8 | 2 | 6990 | 7680 | 4305